## WHD_Tickets
Consulting Tickets | Our Tickets | Consulting Tickets Date | Our Tickets Date | Title | Description | Modulo | Priorização | Horas Gastas | Impacto | Urgência | Vencimento SLA | Tipo | Solicitante | Consultor | Status | Ticket Fornecedor | Última Atualização | Data Resolvido | Comentários
OT001 | CT001 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | Issue 1 | Description1 | Module A | High | 4 | Medium | High | 2023-04-05 | Bug | John Doe | Jane Smith | In Progress | Vendor A | 2023-04-04 | 2023-04-06 | Comment 1
OT002 | CT002 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | Issue 2 | Description2 | Module B | Low | 2 | Low | Medium | 2023-04-06 | Enhancement | Jane Smith | Alex Wong | Open | Vendor B | 2023-04-04 | - | Comment 2
OT003 | CT003 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | Issue 3 | Description3 | Module C | Medium | 6 | High | Low | 2023-04-09 | Bug | Mark Johnson | John Doe | Resolved | Vendor A | 2023-04-07 | 2023-04-09 | Comment 3
OT004 | CT004 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | Issue 4 | Description4 | Module A | High | 8 | Low | Medium | 2023-04-11 | Bug | Alex Wong | Jane Smith | Closed | Vendor C | 2023-04-09 | 2023-04-12 | Comment 4
OT005 | CT005 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | Issue 5 | Description5 | Module B | Low | 3 | Medium | High | 2023-04-13 | Bug | Jane Smith | Mark Johnson | In Progress | Vendor B | 2023-04-11 | - | Comment 5
OT006 | CT006 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | Issue 6 | Description6 | Module C | Medium | 5 | Low | Low | 2023-04-15 | Enhancement | John Doe | Alex Wong | Open | Vendor A | 2023-04-12 | - | Comment 6
OT007 | CT007 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | Issue 7 | Description7 | Module A | High | 6 | High | Medium | 2023-04-17 | Bug | Mark Johnson | Jane Smith | In Progress | Vendor B | 2023-04-15 | - | Comment 7
OT008 | CT008 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | Issue 8 | Description8 | Module B | Medium | 4 | Low | High | 2023-04-19 | Enhancement | Jane Smith | Alex Wong | Resolved | Vendor C | 2023-04-17 | 2023-04-20 | Comment 8
OT009 | CT009 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | Issue 9 | Description9 | Module C | Low | 3 | Medium | Low | 2023-04-21 | Bug | Alex Wong | John Doe | Closed | Vendor A | 2023-04-19 | 2023-04-22 | Comment 9
OT010 | CT010 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | Issue 10 | Description10 | Module A | Medium | 7 | High | Medium | 2023-04-23 | Bug | John Doe | Mark Johnson | Open | Vendor B | 2023-04-21 | - | Comment 10
OT011 | CT011 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | Issue 11 | Description11 | Module B | High | 5 | Low | High | 2023-04-25 | Enhancement | Mark Johnson | Jane Smith | In Progress | Vendor C | 2023-04-23 | - | Comment 11
OT012 | CT012 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | Issue 12 | Description12 | Module C | Low | 2 | Medium | Low | 2023-04-27 | Bug | Jane Smith | Alex Wong | Resolved | Vendor A | 2023-04-25 | 2023-04-28 | Comment 12
OT013 | CT013 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | Issue 13 | Description13 | Module A | Medium | 5 | Low | High | 2023-04-29 | Bug | Alex Wong | John Doe | Open | Vendor B | 2023-04-27 | - | Comment 13
OT014 | CT014 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | Issue 14 | Description14 | Module B | Low | 3 | High | Low | 2023-05-01 | Enhancement | John Doe | Mark Johnson | In Progress | Vendor C | 2023-04-29 | - | Comment 14
OT015 | CT015 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | Issue 15 | Description15 | Module C | High | 8 | Medium | High | 2023-05-03 | Bug | Mark Johnson | Jane Smith | Resolved | Vendor A | 2023-05-01 | 2023-05-04 | Comment 15